高校本科教学专项资金管理的有效性研究

孙荔钦

福建师范大学，福建省  福州市  350117

摘要：加强本科教学专项资金管理的有效性是高校资金管理的重要组成部分，对于推动高校的改革与发展必将产生深远影响。本文通过分析评价高校本科教学专项资金管理的主要标准，列出影响本科教学专项资金管理的主要因素，探讨提高本科教学专项资金管理的有效途径。

关键词：本科教学；专项资金；管理；有效性

中图分类号：G657  文献标识码：A   图书编号：

引言

高校本科教学专项资金是用于支持高校本科教学顺利开展的重要资金，对高校的本科教学改革及发展有着至关重要的作用。本文所指的本科教学专项资金一般是指具有指定用途的资金，根据具体项目的建设任务和完成情况拨付，要求单独核算、专款专用。

近几年国家对高校投入的本科教学专项资金呈逐年增长之势，包括在“十一五”期间中央财政投入25亿元实施“质量工程”，在“十二五”期间投入33.5亿元实施“本科教学工程”，很多省级财政以及高校自身也不断加强投入。资金投入的增长必将深刻影响着我国高等教育的改革与发展。那么，专项资金使用效益的提高，高校专项资金管理的好与坏显然是重中之重。

一、评价本科教学专项资金管理的主要标准

（一）服务对象满意度

本科教学专项资金管理的服务对象涉及上级主管部门和学校一线教师两个层面。一方面需按照上级主管部门有关财务规定执行资金管理，实现项目运行监管；另一方面要满足学校一线教师的实际需求，推动教师开展项目研究。

（二）目标效益最大化

本科教学专项资金管理的目标效益包括经济效益和社会效益两方面。加强专项资金的管理，一方面可以优化资金的内部分配，促进高校各项教学研究资源的开发，提高高校资金管理水平和科学研究的效率，实现更高的经济效益；另一方面应重视专项资金管理产生的社会效益，有助于提升高校的整体水平，使学校的各项教研资源得以充分利用，从而提升学校的综合实力。

（三）资金使用完成率

所谓资金使用完成率是指专项资金实际支出数占资金预算数的比率，完成率越高，则表示资金的使用率较高，剩余闲置资金少。此外，从资金使用完成率的高低，还间接反映出项目研究的进展情况，以及在项目研究进展过程中高校对专项资金支出情况的调配控制能力。

二、影响本科教学专项资金管理的主要因素

（一）资金管理缺乏整体统筹

高校本科教学专项资金管理一般存在多头领导，涉及财务处、审计处、教务处等职能部门，进而使得分工不明确、权责不明晰，部门之间推诿“扯皮”现象比较严重。各部门虽制定了比较科学详细的专项资金管理办法和使用细则，但并没有得到很好的统筹管理。

（二）编制预算审查不严

经费预算的制定，不仅要保证项目建设的有效开展，也要实现资金使用价值最大化。目前，各项目经费预算在制定过程中往往存在一些不合理的地方，特别是对各种开支用途的分配比例不尽合理，比如有的项目经费集中安排用于耗材、差旅费、劳务费或购买设备等。管理人员在对经费预算的审核过程中不够细致，没有严格把握经费预算与项目研究的关联度，导致部分经费预算较笼统或与项目研究的关联度不大，造成资金浪费。

（三）执行预算控制不足

经费使用管理不规范。在实际经费使用时，执行预算控制不足，没有按原有预算开支经费，在使用过程中随意更改经费的开支用途，或调配不同开支用途之间的金额比例。比如利用经费购置不在预算内的设备、家俱，或报销不应由项目经费开支的维修费、电话费、劳务酬金、差旅费等。

（四）资金使用效益不高

部分项目负责人重项目经费的争取，轻项目建设的管理。有些项目利用购买的发票集中报销项目经费，而没有实际开展项目研究。部分项目在专项资金到位后，没有及时利用资金进行项目建设，甚至在项目结题时间到时都没有使用经费，造成资金使用完成率不高。

（五）资金管理制度不健全

专项资金管理制度不健全，包括预算、审核、报销、验收程序等没有具体的管理办法。特别是很多高校尚未建立专项资金的绩效管理评价体系，没有形成全套的绩效评价指标体系，以至于对高校专项资金的综合绩效不能做出全面的判断分析。

（六）管理信息系统未更新

信息化建设可以有效把控项目的研究进展和经费使用情况。若管理信息系统没有根据项目建设管理发展需要实时更新，就无法及时掌握项目执行情况和资金使用情况，过程监督管理不到位，而且部门之间缺乏信息共享，使得项目管理和资金管理相脱节。

三、提高本科教学专项资金管理的主要途径

（一）增强宏观调控管理

加强部门与部门之间的统筹协调，明确不同部门的职责分工，设计一套统一的原则、制度、标准和程序，以此作为资金管理的基本规范。通过宏观调控管理，根据建设需要和长远规划，科学合理地分配专项资金，避免项目的重复建设和资金浪费。

（二）加强预算审核管理

强化财务人员的预算管理意识，将预算管理与项目研究计划有机结合，根据项目研究计划的安排核定项目所需资金，按照有关财务规章制度，科学编制经费预算。加强预算的审核力度，使得经费预算能基本反映项目的研究计划安排，满足项目开展所需要的经费保障。

（三）强化预算执行力度

严格按照原有预算安排经费支出，实时掌握预算执行情况，定期分析整理经费支出情况数据，发现支出偏离预算及时预警调整。针对符合项目研究需要确有必要调整预算的项目，及时告知项目负责人按规定程序提出申请，并由相关部门核准后备案。

（四）提高资金使用效益

以经费预算为基础，加强项目经费使用的绩效考核，对经费使用的全过程进行监管，分析项目经费实际使用的差异情况，评价预算完成效益，明确剩余经费的处置办法，提高资金使用完成率。

（五）健全资金管理机制

完善资金管理机制，包括项目预算审核机制、支出报账审批机制、项目结题审计制度、项目资产管理制度以及绩效管理评价机制等，实现从预算审核、报账实施到结题验收的全过程监督控制，通过各种规章制度的建立来约束资金的管理，确保资金管理不留死角。

（六）更新信息平台建设

通过软件开发更新项目管理系统和财务管理系统，实现项目管理与财务管理的时时对接。将项目经费的各项预算用途金额输入财务管理系统，通过系统设定支出比例限制和预算明细，时时把控项目经费支出情况。比如项目的设备费购置比例预先设定好，如果产生超支，则系统自动弹出提示。避免实际支出与经费预算不符的情况，达到事前预警的目的。

参考文献：

[1] 张利民，高校专项资金绩效评价指标体系初探，新智慧.财经 [J] ，2014（6）, 61-64

[2] 王舒、张永庆.高校科研经费管理存在的问题及对策，西安科技大学学报 (社会科学版) [J] ，2013（12），208-212

[3] 刘华群.信息化建设在科研经费管理中的应用探讨，管理视野 [J] ，2014（2）, 169-170

[4] 吴京红.高 校 科 研 经 费 管 理 之 我 见，经济师 [J] ，2014（2），125-128

Effectiveness Study on Special Fund Management of Undergraduate Teaching in Universities

SUN Liqin

（Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian ,China 350117）

Abstract: Strengthening effectiveness of special fund management of undergraduate teaching plays an important role in university fund management and it will have a profound impact on promoting the reform and development of the university. Through analyzing and evaluating main standards of special fund management of undergraduate teaching in universities, the paper lists the main factors which influence special fund management of undergraduate teaching, then discusses how to improve special fund management of undergraduate teaching effectively.

Key words: undergraduate teaching; special fund; management; effectiveness

责任编辑：高艳玲

作者简介：孙荔钦（1983年），女（汉族），福建莆田，助理研究员，硕士，研究方向：教学管理改革。

收稿日期：2016年03月24日

福建师范大学本科教学改革研究项目：本科教学专项资金管理的有效性研究（I201402010）